附件1：

2011年度专项立项评审工作基本情况

2011年度专项立项评审工作中，具备申报资格的39个单位中的36个单位共计报送了106个项目，其中攻关项目64项，青年项目42项。综合考虑业务综合评审和预算评审结果（106个项目中，通过预算评审的项目共计53项），共批复项目共计39项（中震科函〔2010〕85号），2011年度预算共计404.47万元。批复项目统计信息如下：

1、根据项目类别划分，攻关项目21项（297.43万元），青年项目18项（107.04万元）；

2、根据项目申报单位划分，21个省局获得31个项目（307.93万元，其中1个项目负责人所在单位为市县地震机构），6个直属单位获得8个项目（96.54万元）；

3、根据项目所属业务领域划分，监测预报30项（攻关15项、青年15项，预算共计286.03万元），震害防御6项（攻关3项、青年3项，预算共计72.08万元），应急救援3项（攻关3项，预算共计46.36万元）。

在项目立项评审过程中发现的主要问题如下：

一、初审发现的主要问题

1、项目申请书中“基本信息表”的“其他参加单位”不准确。其他参加单位应为申报项目中有预算计划的中国地震局所属单位，或市县地震工作部门，或地震系统外的具有独立法人的单位。中国地震局所属单位内设机构不应作为项目其他参加单位；

2、少数项目负责人同时参加多个项目；

3、项目负责人多于1人；

4、公务员主持或参加专项项目。

二、业务评审发现的主要问题

1、部分项目内容不属于专项支持范围，少数项目属于已有公共成熟技术和基础理论研究；

2、部分项目研究目标不明确，没有切实可行的实施方案和技术路线；

3、现状综述除研究现状的叙述外，缺少项目申报单位、参加单位及申请者的研究基础方面的介绍，包括已有的研究开发经历，科技成果、科研条件与研究开发队伍现状等；

4、研究内容及实施方案多谈方法和公式，缺少对解决技术难点的明确实施方案，应体现出通过项目的研究有望实现对难点的突破或部分突破；

5、部分项目的考核指标不具备可考核性，项目申请书“考核指标”应明确、可考核。

三、预算评审发现的主要问题

1、2011年度申报项目过半没有通过预算评审。项目申报单位应组织项目负责人和财务人员共同编制经费预算，提高预算编制质量。预算编制时，请详细说明各项经费支出的用途、标准、测算依据与测算过程；

2、预算科目经费未按要求编制。专项不列支管理费、不可预见费及项目人员出国费用。

四、项目任务书审核发现的主要问题

1、部分项目的研究目标、研究内容、考核指标擅自调整；

2、未参考批准通知书中综合评审意见进行修改；

3、部分项目的经费预算不按照批复的经费预算，擅自调整支出科目；

4、个别项目依托单位审核把关不严，致使项目任务书反复多次修改，签订三级四方合同滞后。